**23.09.2021г. в Калугастате состоялось очередное заседание коллегии в режиме видеоконференцсвязи.**

Рассматривались вопросы

|  |
| --- |
| 1. О готовности Калужской области к проведению ВПН (раунда 2020). |
| 2. Предварительные результаты проведения СХМП 2021. |
| 3. О выполнении планов экономической работы в 3 квартале 2021г. и планах на 4 квартал 2021г. |
| 4. О плане работы коллегии на 4 квартал 2021г. |

*Вопрос 1.*

**О готовности Калужской области к проведению ВПН (раунда 2020).**

Очередная Всероссийская перепись населения на территории Российской Федерации пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Перепись будет проведена в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения». Сбор сведений о населении и его учет будет осуществляться по состоянию на 00:00 1 октября 2021 года.

Целью Всероссийской переписи населения 2020 года является формирование официальной статистической информации, касающейся численности и структуры населения его распределения на территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательном уровне.

Росстатом разработаны соответствующие критерии готовности для проведения проверки готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года территории субъекта Российской Федерации и его муниципальных образований.

Критерии определения уровня готовности отражают осуществление органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации переданных им полномочий.

О готовности ***Калужской области к ВПН*** в соответствии с установленными критериями:

Доля уточненных границ муниципальных образований - границы муниципальных образований уточнены – 100%.

Доля населенных пунктов, в которых имеются недостатки адресного хозяйства - адресное хозяйство в населенных пунктах приведено в надлежащее состояние - 0%.

Доля подобранных помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении - 100%. Помещения подобраны во всех муниципальных образованиях. Комиссионная приемка помещений проведена во всех МР, в ГО город Калуга акты на подписи в администрации муниципального образования, в ГО г. Обнинск – активно ведется работа в данном направлении.

Доля заключенных договоров на обеспечение помещениями для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении (целевой показатель на 15.09 - 90%) - 96 % - помещения предоставлены на безвозмездной основе. С остальными будут заключаться договора. В соответствии с предоставленными актами приемки помещения 20 переписных участков являются неохраняемыми.

Доля заключенных договоров на предоставление транспортных средств (целевой показатель на 15.09 - 90%) – 39% (ГО Калуга и Боровский район). Все МО включились в проведение конкурсных процедур.

Предоставление транспортных средств осуществляется за счет средств выделенных субвенций предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

Доля заключенных договоров на предоставление средств связи (целевой показатель на 15.09 - 90%) – 100 %.

Территориальными органами статистики ведутся показатели по доле подобранных контролеров полевого уровня, переписчиков, инструкторы районного уровня.

Доля подобранных контролеров полевого уровня (целевой показатель на 15.09 - 70%) – 82,1%, из них: ГО г. Калуга – 52,3%.

Доля подобранных переписчиков (целевой показатель на 15.09 - 50%) – 91,3%, из них: ГО г. Калуга 78,9%.

Доля подобранных инструкторов районного уровня (целевой показатель на 15.09 - 50%) – 53,8%, из них: ГО г. Калуга – 16,7% (потребность составляет 5 человек), Боровский район – 33,3%.

Продолжается работа по подбору переписного персонала.

Пока не полностью укомплектованы штаты по Калуге и Обнинску. Но в рамках подписанных соглашений с Калужским Университетом о направлении на практику 150 студентов для участия в переписи, и ИАТЭ НИЯУ МИФИ Обнинска для участия 50 студентов, практически снимет эту проблему.

Активно идет формирование волонтерского корпуса программы «Волонтер переписи». В настоящее время уже зарегистрировано 109 волонтеров из 155 необходимых для участия.

В настоящее время на базе Калугастата закончено обучение уполномоченных по вопросам переписи в районах, которые продолжат обучение на полевом уровне.

Визуализация изучаемых материалов размещена на сетевом ресурсе, доступном всем территориальным органам Росстата [\\ca-app-13\VPN2020\Для всех\Обучение\](file:///%5C%5Cca-app-13%5CVPN2020%5C%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%5C%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C). Она включает в себя презентационные и видео-материалы проведенного ранее обучения федерального уровня, а также электронные учебные курсы.

Внедрение информационных технологий на этапе сбора сведений о населении позволит максимально сократить время обработки первичной переписной информации:

Декабрь 2021 года – подведение первых оперативных итогов;

Апрель 2022 года – подведение и опубликование предварительных итогов о численности переписанного населения с разбивкой на городское и сельское население;

Поэтапно до конца 2022 года – подведение окончательных итогов и выпуск сборников официального опубликования итогов ВПН-2020 в электронной форме и на бумажном носителе.

[Презентация «О готовности Калужской области к проведению ВПН (раунда 2020)»](https://kalugastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%811%20-%20%20%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%92%D0%9F%D0%9D%20%28%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%202020%20%D0%B3.%29.mp4)

*Вопрос 2.*

**Предварительные результаты проведения СХМП 2021.**

Сельскохозяйственная микроперепись (далее СХМП 2021) прошла во всех субъектах РФ в отношении отдельных объектов СХМП на основе выборки не менее 30% объектов ВСХП 2016г. **с 1 по 30 августа 2021г**, Согласно нормам федерального законодательства, СХМП проводится один раз в пять лет и дает возможность получить сведения по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдались выборочно, актуализировать генеральные совокупности сельхозпроизводителей для повышения качества данных текущего статистического наблюдения в межпереписной период.

Для проведения СХМП 2021 был принят временный персонал на районном уровне: 25 уполномоченных по проведению переписи, 25 заместителей уполномоченных по проведению переписи, 67 – инструкторов полевого уровня, 400 переписчиков. В настоящее время продолжают работу уполномоченные и заместители уполномоченных по вопросам переписи до 18 декабря 2021г.

На территории Калужской области сплошным наблюдением обследовалось: 461 сельхозорганизация (СХО), 828 – КФХ и ИП. На 20 сентября прошли ФЛК объектов: 346 – СХО (75%), 485 – КФХ и ИП (59%).

Личные подсобные хозяйства и некоммерческие товарищества обследовались на планшетных компьютерах (ПАК). Выборка ЛПХ составила
188 357 и ОБ – 1175. На 20 сентября в СПО СХМП загружено ЛПХ - 179 201 (95%), ОБ – 1118 (95%).

Этап ввода переписных листов с бумажных носителей завершается до конца сентября. В настоящее время идет правка формально-логических контролей всех объектов микропереписи.

Предварительные итоги СХМП 2021 будут опубликованы на официальном сайте Росстата в ноябре 2021 г., окончательные – в 2022 г.

[Презентация «Предварительные результаты проведения СХМП 2021».](https://kalugastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%A5%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2.mp4)

*Вопрос 3.*

**О выполнении планов экономической работы в 3 квартале 2021г. и планах на
 4 квартал 2021г.**

**В 3 квартале т.г.** в соответствии с каталогом статистических изданий Калугастата было подготовлено и выпущено:

- **3** доклада о социально-экономическом положении Калужской области

- **14** экономико-статистических обзоров, готовятся к выпуску **3**.

- **59** сборников и бюллетеней, готовятся к выпуску **17**.

 Специалистами головной организации был подготовлен **доклад** о социально-экономическом положении муниципальных районов и городских округов и **33** срочных информации по актуальным вопросам в разрезе муниципальных районов и городских округов, которые направлялись специалистам Калугастата в районах для представления в администрации МО.

Всего (с учетом выпускаемых в разрезе муниципальных районов)
в 3 квартале т.г. было подготовлено **143** срочныхинформации по актуальным вопросам, готовятся к выпуску **15**.

Пресс-релизов было подготовлено **33,** готовятся к выпуску **6.**

[Презентация «О выполнении планов экономической работы в 3 квартале 2021г. и планах на 4 квартал 2021г.».](https://kalugastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%204%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.mp4)

*Вопрос 4.*

**О проекте плана работы коллегии на 4 квартал 2021г.**

|  |
| --- |
| 1. Об итогах работы отделов в 2021г. и планах работы на 2022г. |
| 2. О плане экономической работы на 1 квартал 2022г. |
| 3. О плане работы коллегии на 1 квартал 2022г. |